Требования к каноническому формату
строительного плана

Версия 2.0
Канонический табличный контракт для модулей нормализации плана, определения фазы и прогнозирования задержки

# 1. Назначение

Канонический формат предназначен для передачи строительного плана из модуля нормализации в модуль определения текущей фазы строительства, модуль прогнозирования потенциальной задержки и последующие аналитические модули.

Главный принцип: канонический формат должен сохранять структуру и значения исходного плана, не добавляя фактических или неподтверждённых данных.

Эталонной структурой текущей версии является activities_with_equipment.csv. Он содержит одну строку на одну строительную активность и включает поля исходного activities.csv плюс expected_equipment и expected_equipment_descriptions.

# 2. Основной канонический формат

На текущем этапе основным machine-to-machine форматом является CSV. Одна строка соответствует одной активности проекта.

Фиксированный порядок 21 колонок:
project_id, activity_id, phase, phase_order, activity_sequence, activity_name, resource_type, planned_duration_days, quantity, unit_cost, planned_cost, criticality, status, critical_path, critical_path_position, project_network_duration, predecessor_count, successor_count, split, expected_equipment, expected_equipment_descriptions

# 3. Описание полей

| Поле | Тип | Обяз. | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | string | да | Уникальный идентификатор проекта. |
| activity_id | string | да | Уникальный идентификатор активности внутри проекта. |
| phase | string | да | Название фазы строительства. |
| phase_order | integer | да | Порядковый номер фазы. |
| activity_sequence | integer | да | Глобальный порядок активности в плане проекта. |
| activity_name | string | да | Название строительной активности. |
| resource_type | string | да | Canonical values: information, management, equipment, labour. |
| planned_duration_days | number | да | Плановая длительность активности в днях. |
| quantity | number | да | Плановый объём. |
| unit_cost | number | да | Плановая стоимость единицы. |
| planned_cost | number | да | Плановая стоимость активности. |
| criticality | number | да | Критичность в диапазоне 0–1. |
| status | string | да | Статус из исходного плана; например Planned. |
| critical_path | integer/bool | да | Признак критического пути; в текущем датасете 0/1. |
| critical_path_position | integer | да | Позиция на критическом пути; -1 сохраняется для некритических активностей. |
| project_network_duration | number | да | Длительность сетевого графика всего проекта. |
| predecessor_count | integer | да | Количество предшественников. |
| successor_count | integer | да | Количество последователей. |
| split | string | да | ML-разбиение: train, validation или test. |
| expected_equipment | array[string] | да | Список canonical-классов ожидаемого оборудования. |
| expected_equipment_descriptions | object/map | да | Отображение equipment class → description. |

# 4. Уровень проекта

Отдельной строки или объекта project в текущем CSV нет. Информация о проекте представлена через project_id и связанные с ним поля. project_network_duration повторяется в строках проекта.

Поэтому в версии 2.0 не требуется искусственно создавать отдельный project object.

# 5. Уровень фазы

Фаза определяется полями phase и phase_order. Отдельный phase_id не требуется.

1 — Preconstruction

2 — Site Preparation

3 — Earthwork

4 — Foundation

5 — Structural Frame

6 — Masonry

7 — MEP

8 — Finishing

9 — External Works

10 — Commissioning

Для идентификации фазы внутри проекта достаточно project_id + phase_order.

# 6. Уровень активности

Каждая строка соответствует одной активности. Основной идентификатор — activity_id. Он должен быть стабильным и уникальным внутри проекта. Связь активности с фазой задаётся phase и phase_order.

# 7. Порядок активностей

Порядок задаётся activity_sequence. В текущем датасете это глобальная последовательность активностей проекта, а не отдельная sequence внутри каждой фазы.

# 8. Плановая длительность

Используется planned_duration_days. Единица измерения — дни. Если длительность нельзя достоверно преобразовать в число дней, значение не следует угадывать.

# 9. Quantity и стоимость

Используются quantity, unit_cost и planned_cost. Все три поля числовые, когда значение известно.

Поле unit в версию 2.0 не добавляется, поскольку его нет в эталонном CSV. Нормализатор не должен искусственно создавать unit.

# 10. Resource type

Canonical vocabulary: information, management, equipment, labour.

Если новое исходное значение нельзя однозначно сопоставить с этими категориями, это должно быть отмечено как проблема нормализации, а не замаскировано догадкой.

# 11. Criticality

criticality — числовое значение 0–1. Если источник содержит High/Medium/Low, автоматическое преобразование в числа не допускается без заранее утверждённого правила.

# 12. Critical path

Используются critical_path и critical_path_position. Текущее представление critical_path — 0/1. Значение -1 в critical_path_position является частью исходного представления и не должно автоматически преобразовываться в null.

# 13. Project network duration

project_network_duration — плановая длительность сетевого графика всего проекта, а не длительность отдельной активности. Поле сохраняется для последующего анализа и прогнозирования задержки.

# 14. Dependencies

В текущем каноническом формате используются только predecessor_count и successor_count.

Массивы predecessors и successors в версии 2.0 не требуются, поскольку исходный activities.csv не содержит идентификаторов конкретных связанных активностей.

Запрещено генерировать конкретные dependency IDs только на основании counts.

# 15. Status и PLAN ≠ ACTUAL

status сохраняет статус, присутствующий в исходном плане. Например, Planned не означает, что активность фактически выполняется.

Канонический план не должен содержать actual_start, actual_end, actual_status, actual_duration или другие ACTUAL-поля, если их нет в источнике.

Фактические наблюдения из видеопотока находятся в отдельном equipment_events_with_context.csv.

# 16. Split

split — техническое поле ML-разбиения исходного набора данных. Для текущего датасета используются train, validation и test. Это поле не является строительным статусом проекта.

# 17. Expected equipment

expected_equipment — список ожидаемых canonical equipment classes для конкретной активности.

Разрешённый словарь из 13 классов:
worker, tower_crane, hanging_hook, vehicle_crane, roller, bulldozer, excavator, truck, loader, pump_truck, concrete_mixer, pile_driver, other_vehicle

Примеры: earthwork-активности могут содержать worker, excavator, loader, truck; Compaction — worker, roller, loader, truck; Footing Concrete — worker, concrete_mixer, pump_truck, tower_crane, hanging_hook.

# 18. Equipment descriptions

expected_equipment_descriptions — mapping между canonical equipment class и текстовым описанием.

Отдельный справочник equipment_descriptions.csv содержит equipment_class и description. activity_equipment_mapping.csv содержит activity_name, equipment_class и equipment_description.

Эти вспомогательные файлы не заменяют expected_equipment в основном плане.

# 19. Файловая структура

Рекомендуемая структура текущего набора данных:

data/
├── plan/
│   └── activities_with_equipment.csv
├── equipment/
│   ├── equipment_descriptions.csv
│   └── activity_equipment_mapping.csv
└── observations/
    └── equipment_events_with_context.csv

# 20. Интерфейс между модулями

Module 1 — Plan Normalization: разные источники → activities_with_equipment.csv.

Module 2 — Phase Detection: canonical plan + equipment descriptions + video observations → current_phase и phase_confidence; в дальнейшем желательно также phase history и timestamp начала текущей фазы.

Module 3 — Delay Forecasting: canonical plan + phase detection output + выбранная пользователем status date → текущая задержка и прогноз финальной задержки.

# 21. Минимальные требования к валидному файлу

Все 21 колонки присутствуют и имеют фиксированные имена.

project_id не пустой.

activity_id не пустой и уникален внутри проекта.

phase и phase_order согласованы.

activity_sequence определён и не конфликтует внутри проекта.

planned_duration_days, quantity, unit_cost, planned_cost имеют числовой тип, когда значение известно.

criticality находится в диапазоне 0–1.

critical_path соответствует 0/1 представлению текущего датасета.

predecessor_count и successor_count — целые неотрицательные числа.

split содержит допустимое значение train, validation или test, если поле используется.

expected_equipment содержит только 13 canonical equipment classes.

expected_equipment_descriptions согласован с expected_equipment.

Не добавлены фактические данные, которых не было в исходном плане.

Не созданы искусственные dependency IDs, даты или units без подтверждения источника.

# 22. Что не входит в версию 2.0

phase_id

обязательное description фазы

planned_start и planned_end

unit

predecessors и successors как массивы activity_id

actual_start, actual_end, actual_status и другие ACTUAL-поля

отдельный project object/table как обязательная часть канонического CSV

автоматически придуманные значения для отсутствующих полей

# 23. Пример строки

Пример соответствует структуре текущего activities_with_equipment.csv:

P00001,P00001_A0019,Foundation,4,19,Footing Concrete,labour,10,1428.52,2254.68,3220844.44,0.559,Planned,0,-1,386,2,2,validation,['worker', 'concrete_mixer', 'pump_truck', 'tower_crane', 'hanging_hook'],{equipment_class: description}

# 24. Основной принцип версии 2.0

Канонический формат v2.0 — это строго определённый нормализованный табличный контракт, непосредственно совместимый с текущим activities_with_equipment.csv.

Расширения — реальные planned dates, конкретные dependency IDs, units или actual execution data — должны вводиться отдельной версией схемы, когда соответствующие поля появятся в реальных источниках и будут действительно необходимы.

# 25. Связь с исходными файлами

Спецификация основана на фактической структуре activities.csv, activities_with_equipment.csv и связанных equipment-файлов. Основной CSV содержит поля проекта/активности и два поля оборудования; отдельные equipment-файлы служат справочниками и mapping-таблицами.

Версия 2.0 намеренно не требует полей, которых нет в текущей структуре эталонных CSV.